邢台市归国华侨联合会侨务工作经费（项目)绩效自评报告

一、项目概况

（一）政府战略规划或目标。充分发挥侨联组织党和政府联系侨界群众的桥梁和纽带作用。

（二）单位工作目标。全面深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻中央《关于加强和改进党的群团工作的意见》、中办《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》和省委《关于加强和改进新形势下侨联工作的实施意见》精神，结合中办《中国侨联改革方案》和省委《河北省侨联改革方案》精神，围绕《邢台市侨联改革方案》目标，完成各项改革工作。为建设经济强市、美丽邢台的宏伟目标和实现好京津冀协同发展重大国家战略作贡献。深入实际，调查研究，保持同广大归侨侨眷和海外侨胞的密切联系，全心全意地开展为侨服务活动。

（三）工作活动(项目)基本情况。

1.工作活动(项目)背景资料。项目名称为侨联工作经费，主要内容开展海外联谊工作、依法维护侨益、开展侨界综合事务管理，主要解决的问题是保障侨务工作正常开展。项目实施依据主要是侨联工作职责密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，加强同港澳侨团、海外侨团的联系，促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术交流；为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。开展海内外文化、教育交流，为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育，维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，为我市归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务，为特困归侨侨眷排忧解难。积极引荐海外侨界高层次人才，积极引导归侨侨眷参政议政，研究提出邢台市侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。加强侨联基层组织建设和干部队伍建设。2020年初侨务工作经费预算8万元，因疫情影响，调整为6万元，资金分配情况为：接待费1.1万元，会议费2万元，差旅费1万元，培训费0.8万元，印刷费0.4万元，办公费0.9万元，劳务费1万元，救济费0.8万元。历年安排情况：2018年18万元，2019年12万元；

2.工作活动(项目)的可行性、必要性、有效性及其论证过程。我会结合2020年度工作要点，召集相关科室人员在进行研究、探讨和论证的基础上，与市财政局涉外科进行积极沟通咨询。主要以保障2020年我市侨联工作正常开展为评估总体思路，制定切实、可行的预算评估计划，在充分评估的基础，得出评估结果。一是立项必要性。保障侨务工作经费立项依据充分，决策过程科学规范，符合相关法律法规规定，符合党委、政府重大决策部署，符合国民经济和社会发展规划及其他专项规划要求，符合邢台市广大侨界群众的现实需求，经过了充分调研论证，与其他政策和项目没有交叉重叠。

二是投入经济性。侨务工作经费项目支出内容和标准恰当，体现适用原则，没有超标准配置，项目的财政投入测算依据充分，测算方法科学。三是绩效目标合理性。侨务工作经费项目绩效目标明确，与市侨联2020年度工作计划相符，与现实需求相匹配，制定了细化、量化、可衡量的绩效指标，指标值合理、可考核。四是实施方案可行性。侨务工作经发项目基础保障条件具备，论证程序规范，组织实施方案、措施和完成时限科学合理，不确定因素和风险可控。五是筹资合规性。侨务工作经费筹资渠道明确和合法合规，筹资规模和方式合理，属于公共财政保障范围，符合财政事权与支出责任相适应的原则，没有超出财政可承受能力。

二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

（一）工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况。扩大与海外侨团的联系，促成我市与海外的交流合作。引导侨界代表、委员向人大、政协提出更多有价值议案提案。帮助侨企、侨群解决问题困难。提升基层侨联组织覆盖率。

（二）工作活动(项目)绩效指标设定情况。全年举办联谊活动次数不少于5次，接待海外侨胞人数不少于20人。走访慰问侨企、侨群户数不少于60户，开展侨法宣传活动不少于2次，印制侨法宣传资料册数不少于300册。召开工作会议不少于4次，组织干部学习培训不少于2次，侨情简讯刊发不少于24期。开展基层调研不少于5次。侨联干部委员参会率达不低于90%，侨联网站正常运行率不低于95%，侨联专、兼职干部参加培训率不低于90%，侨群来电来访咨询问题及时办结率达100%，各项工作任务及时完成率不低于90%。接待费成本不高于1.1万元，会议费成本不高于2万元，差旅费成本不高于1万元，培训费成本不高于0.8万元，印刷费成本不高于0.4万元，办公费成本不高于0.9万元，劳务费成本不高于1万元，救济费成本不高于0.8万元。促成合作项目数量不低于5项，新增基层侨联组织不低于2个，帮助侨企、侨群解决问题困难数量不低于10件，侨界人大代表、政协委员向人大、政协提出议案建议不少于10条，新增海外侨团联系数量不少于2个，侨群满意度不低于90%。

（三）调整情况。受新冠肺炎疫情影响，2020年市侨联接待海外侨胞和联谊工作停顿，侨务工作经费预算调整为6万元。

三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

（一）计划制定和落实情况。2020年初制定了侨联工作计划，组织召开了侨联常委会议，在总结2019年工作经验的基础上，对2020年工作进行了安排部署，确定了2020年工作的重点，布置了具体任务，并按计划逐项落实。

（二）执行绩效监控情况。在侨务工作经费（项目）执行中，市侨联采取事前、事中、事后全面的绩效监控，每月召开专门会议，全面收集、分析绩效信息，调度项目执行情况，对于执行中绩效管理较差或进展缓慢的及时进行督促和调整，保证各项工作按照既定稳步推进。

（三）资金管理情况。2020年侨务工作经费年初预算8万元，调整预算6万元，实际到位资金5.54万元，实际支出5.54万元，无自筹资金。

（四）绩效管理制度建设及执行情况。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。成立由会主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。落实中央和我省实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）风险管理情况。侨联工作具有涉外性、民间性、统战性的特点，受公共卫生形势和涉外政策影响较大。2020年因新冠肺炎疫情在全球蔓延和外部环境变化，邢台市侨联线下涉侨联谊交往活动全面暂停。为此市侨联积极适应疫情防控和经济发展新常态，采用互联网形式积极开展对外联谊交往活动，通过举办网上夏令营、网上洽谈等方式加强与海外联系往来，通过海外华人华侨团体设立海外联系点，积极宣传推介邢台城市特设和优质产品，吸引海外侨商关注邢台，采购邢台商品。

四、工作活动(项目)绩效自评情况

（一）工作活动(项目)自评组织情况。成立自评小组组织开展自评工作。

（二）工作活动(项目)评价结果。受疫情影响，市侨联2020年开展对外联谊活动和实际接待海外侨胞人数两项指标未完成年初计划，其他各项工作按照年初计划安排，按时、高质量完成，评价结果良好。

五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

（一）工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题。工作活动中经常需要县（市、区）侨联的配合，部分县（市、区）侨联编制、人员不足，影响工作的顺利开展。

（二）工作活动(项目)实施中改进意见及措施。积极加强基层侨联组织建设，大力推广“五有”标准侨联组织建设。

（三）建议。大力支持基层侨联组织建设，扩大组织覆盖面，焕发组织活力。

六、附件

（一）专项支出明细帐复印件。

邢台市归国华侨联合会

2021年3月16日